## Лист1
Вехи проета | 3 _10 марта | 11_17 марта | 18_21 марта | 22_24 | 25_31 марта | 1_7 апреля | 8_14 апреля | 14_21 апреля | 22_31 апреля | 2_15 мая | 15_31 мая
Утверждение концепции проекта
Организация и подбор персонала (или рабочей группы) | +
Постановка задачи | +
Согласование и подтверждение функциональных требований |  | +
Формирование системных требований |  | +
Подтверждение методологии разработки | +
Составление необходимой документации | + | +
Утверждение планов проекта
Подготовка планов проекта |  |  | + | +
Уточнение и детализация требований у заказчика |  |  | +
Обеспечение условий для работы команды |  |  |  | +
Составление сметы проекта |  |  |  | +
Разработка
Проектрирование системы |  |  |  |  | + | +
Утверждение проекта системы | [5 empty] | +
Разработка тестов для моделей | [6 empty] | +
Разработка тестов для контроллеров | [6 empty] | + | +
Разарботка и тестирование моделей | [7 empty] | + | +
Разработка и тестирование контроллеров | [7 empty] | + | +
Разработка и тестирование представлений | [8 empty] | + | +
Проверка продукта
Принятие системы заказчиком | [10 empty] | +
Внедрение системы | [10 empty] | +
Финальная проверка документации | [10 empty] | +